## Kosztorys inwestorski
PRZEDMIAR "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wymianą sieci wodociągowej w ciagu ulic Szerokiej i Polnej w Bytomiu Odrzańskim"
L.p. | Podstawa | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka nazwa ilość |  | Cena jednostk. | Wartość
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | KNR-W 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej | km | 1.07 |  |  | 0.9
2 | KNR-W 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociągowej | km | 1.237 |  |  | 0.9
x | x | Razem roboty przygotowawcze: | x | x | x | 0
2 | KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY ZIEMNE
3 | KNR-W 2-01 0230-02 0210-04 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej humusu o grubości warstwy do 10 cm z transportem samochodami na wysypisko | m2 | 250 |  |  | 0.8
4 | KNNR 1 0201-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. (kanały deszczowe, studnie, komory przeciskowe, wykop pod separator) | m3 | 2274.23 |  |  | 0.8
5 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kat. III-IV (kanały deszczowe, studnie, komory przeciskowe, wykop pod separator) | m3 | 583.53 |  |  | 0.8
6 | KNR 2-01 2214-01 | Wykopy jamiste wykonywane n odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25m3, kat. gruntu III-IV | m3 | 304.8 |  |  | 0.8
7 | KNNR 1 0208-02 | Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej - krotność 4 | m3 | 2961.36 |  |  | 0.8
8 | KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych , szer. 08-2,5m, głęb. do 3,0m w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym | m3 | 281.05 |  |  | 0.8
9 | KNNR 1 0214-02 | Zasypywanie wraz z zagęszczeniem wykopów podłuznych, punktowych, obiektowych spycharkami gąsienicowym w gruncie kat. III-IV, z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami | m3 | 3057.35 |  |  | 0.9
10 | KNNR 1 0214-02 | Zasypywanie wraz z zagęszczeniem wykopów podłuznych, punktowych, obiektowych spycharkami gąsienicowym w gruncie kat. III-IV, z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (komory przeciskowe) | m3 | 31
11 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m2 | 2809.52 |  |  | 0.9
12 | KNNR 1 0315-04 | Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory przeciskowe, studzienki, separator itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką | m2 | 2692.39 |  |  | 0.9
13 | KNNR 1 0603-01 | Pompowanie wody z wykopu- przyjęto 50 godz czas pracy urządzeń na 50,00m odcinek | godz | 758 |  |  | 0.9
14 | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50m, wpłukiwanie bezpośrednio w grunt, bez obsypki, do gł.4,0m | szt. | 50 |  |  | 0.9
15 | KNNR 1 0612-01 | Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe), o średnicy nominalnej 80-100mm | m | 50 |  |  | 0.9
x | x | Razem roboty ziemne: | x | x | x
3 | SIEĆ WODOCIĄGOWA - ROBOTY ZIEMNE
16 | KNR-W 2-01 0230-02 0210-04 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej humusu o grubości warstwy do 10 cm z transportem samochodami na wysypisko | m2 | 208.16 |  |  | 0.8
17 | KNNR 1 0201-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. (sieć wodociągowa, komory pod przecisk) | m3 | 1583.45 |  |  | 0.8
18 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kat. III-IV (sieć wodociągowa, komory przeciskowe) | m3 | 395.86 |  |  | 0.8
19 | KNNR 1 0208-02 | Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej - krotność 4 | m3 | 1949.71 |  |  | 0.8
20 | KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych , szer. 08-2,5m, głęb. do 3,0m w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym | m3 | 158.08 |  |  | 0.8
21 | KNNR 1 0214-02 | Zasypywanie wraz z zagęszczeniem wykopów podłuznych, punktowych, obiektowych spycharkami gąsienicowym w gruncie kat. III-IV, z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami | m3 | 1783.23 |  |  | 0.8
22 | KNNR 1 0214-02 | Zasypywanie wraz z zagęszczeniem wykopów podłuznych, punktowych, obiektowych spycharkami gąsienicowym w gruncie kat. III-IV, z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (komory przeciskowe) | m3 | 29.6
23 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m2 | 4356.7 |  |  | 0.8
24 | KNNR 1 0603-01 | Pompowanie wody z wykopu- przyjęto 50 godz czas pracy urządzeń na 50,00m odcinek | godz | 1171 |  |  | 0.8
25 | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50m, wpłukiwanie bezpośrednio w grunt, bez obsypki, do gł.4,0m | szt. | 50 |  |  | 0.8
26 | KNNR 1 0612-01 | Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe), o średnicy nominalnej 80-100mm | m | 50
x | x | Razem roboty ziemne: | x | x | x
4 | KOMORA POŁĄCZENIOWA- ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE
27 | KNR 2-01 0218-02 | Wykopy koparką w gruncie kat. III-IV na odkład | m3 | 17
28 | KNR 2-01 0203-02 | Wykopy koparką w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1km | m3 | 6
29 | KNR 2 0320-05 | Zasypywanie wykopu sposobem ręcznym z ubiciem warstwami | m3 | 17
30 | KNR 2-02 1101-01 | Podkład z chudego betonu B7,5 gr. 10cm | m3 | 0.4
31 | KNR 2-02 0205-01 | Płyta żelbetowa, denna, wylewana z betonu C20/25 | m3 | 1.04
32 | KNR 2-02 0206-01 | Ściany gr. 20cm wylewane z betonu C20/25 wodoszczelnego W6 | m2 | 9.3
33 | KNR 2-02 1219-04 | Analogia - osadzenie w ścianie stopni włazowych | szt. | 8
34 | KNR 2-02 0302-01 | Przykrycie komory płytą prefabrykowaną żelbetową gr. 15cm z betonu wodoszczelnego W6 o wym. 1,40x1,90m | szt. | 1
x | x | Razem roboty ziemne i montażowe: | x | x | x
5 | PRZEPUST- ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE
35 | KNR 2-01 0218-02 | Wykopy koparką w gruncie kat. III-IV na odkład | m3 | 27
36 | KNR 2-01 0203-02 | Wykopy koparką w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1km | m3 | 6
37 | KNR 2 0320-05 | Zasypywanie wykopu sposobem ręcznym z ubiciem warstwami | m3 | 27
38 | KNR 2-02 1101-01 | Podkład z chudego betonu B7,5 gr. 10cm | m3 | 0.6
39 | KNR 2-02 0238-03 | Ściana oporowa wylewana z betonu C20/25, wodoodpornego W6, mrozootpornego F100-część pozioma | m3 | 1.1
40 | KNR 2-02 0239-03 | Ściana oporowa wylewana z betonu C20/25, wodoodpornego W6, mrozootpornego F100-część pionowa | m3 | 1.3
41 | KNR 2-02 1914-04 | Zatarcie świeżego betonu | m3 | 8.6
42 | KNR 2-02 1209-01 | Balustrada stalowa, ocynkowana, wysokości 1,10m | m | 2.9
43 | KNR 2-02 0290-04 | Przygotowanie i montaż stali zbrojeniowej | kg | 102
44 | KNR 2-02 0519-01 | Umocnienie dna rowu płytami żelbetowymi , ażurowymi | m2 | 1.9
x | x | Razem roboty ziemne i montażowe: | x | x | x
6 | KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTAŻOWE
45 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm pod kanały deszczowe i studnie | m3 | 129.8 |  |  | 0.8
46 | KNNR 4 1411-03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm pod kanały deszczowe i studnie | m3 | 55.6 |  |  | 0.8
47 | KNNR 4 1411-01 | Analogia -podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm pod separator | m3 | 151.25 |  |  | 0.8
48 | KNNR 4 1411-01 | Analogia- podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka kanałów deszczowych (wymiana gruntu rodzimego) | m3 | 1675.5 |  |  | 0.8
49 | KNNR 4 1411-01 | Analogia- podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka studni (wymiana gruntu rodzimego) | m3 | 750.39 |  |  | 0.8
50 | KNNR 4 1411-01 | Analogia- podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10cm - obsypka separatora | m3 | 38.46 |  |  | 0.8
51 | KNNR 4 1308-01 | Analogia - kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm | m | 224.9 |  |  | 0.8
52 | KNNR 4 1308-05 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm | m | 540.8 |  |  | 0.8
53 | KNNR 4 1308-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 232.5 |  |  | 0.8
54 | KNNR 4 1308-04 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm | m | 127.2 |  |  | 0.8
55 | KNNR 4 1308-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - prostka rura spadowa | m | 12.22
56 | KNNR 4 1321-03 | Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych łączonych na wcisk - kolana Ø200mm | szt. | 8
57 | KNNR 4 1321-01 | Analogia - montaż kształtek PVC kanalizacyjnych łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 200mm- trójnik Ø200/200mm(kaskada) | szt. | 8
58 | KNNR 4 1321-01 | Analogia - montaż kształtek PVC kanalizacyjnych łączonych na wcisk -trójnik Ø315/200mm | szt. | 4
59 | KNR 2-18 0421-05 | Kształtki PCV kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe łączone na wcisk, ośrednicy zewnętrznej 400mm - wkładka in-situ | szt. | 16 |  |  | 0.8
60 | KNR 2-18 0421-05 | Kształtki PCV kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe łączone na wcisk, ośrednicy zewnętrznej 315mm - wkładka in-situ | szt. | 36 |  |  | 0.8
61 | KNR 2-18 0421-05 | Kształtki PCV kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe łączone na wcisk, ośrednicy zewnętrznej 200mm - wkładka in-situ | szt. | 62 |  |  | 0.8
62 | KNNR 4 1206-06 | Analogia - przewierty o dł do 40m maszyną do wierceń poziomych rurami Ø315mm w gruntach kta. III-IV | m | 48.5 |  |  | 0.8
63 | KNMR 4 1209-01 | Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ohronnych, przy średnicy nominalnej rurociagu przewodowego Ø315 | m | 48.5 |  |  | 0.8
64 | KNR 2-19 0122-07 | Uszczelnienie końcówek rury przeciskowej Ø457,0x6,3 | szt. | 2
65 | KNR 2-19 0119-07 | Montaż rur stalowych ochronnych z uzupełnieniem izolacji oraz przeciaganiem rur przez rury ochronne o średnicy Ø457,0x6,3 | szt. | 1
66 | KNNR 4 1407-02 | Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3m | m2 | 3.89
67 | KNNR 4 1430-01 | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5m3- elementy betonowe - bloki oporowe | m3 | 5.09
68 | KNNR 2-02 0604-02 | Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych , dwuwarstwowe na lepiku asfaltowym na gorąco z zagruntowaniem podłoza roztworem asfaltowym, z papy: asfaltowej na takturze, izoloacyjnej | m2 | 7.69
69 | KNR 4 0208-02 | Przebicie w elementach z betonu żwirowego otworów o pow. do 0,05m3 i grubości ponad 10cm do 15cm | szt. | 1
70 | KNR 4 0209-02 | Przejścia przez ściany komór tulejami stalowymi przy grubości ścian 20cm - średnica nominalna otworu 400mm- przebicie w ściance komory połączeniowej projektowanym kanałem deszczowym Ø400 | m2 | 0.125
71 | KNNR 4 1414-05 | Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowychz betonu C35/45 w gotowych wykopach Ø1000mm i gł. 3,0m, kręgi łączone na uszczelki, krąg denny i kineta wykonany fabrycznie z zamontowanymi fabrycznie szczelnymi przejściami oraz stopniami i włazem 40T | szt. | 7 |  |  | 0.8
72 | KNNR 4 1414-06 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych,wykonywane w gotowym wykopie, o średnicy kręgów 1000 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości | szt. | -9
73 | KNNR 4 1415-05 | Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowychz betonu C35/45 w gotowych wykopach Ø1200mm i gł. 3,0m, kręgi łączone na uszczelki, krąg denny i kineta wykonany fabrycznie z zamontowanymi fabrycznie szczelnymi przejściami oraz stopniami i włazem 40T | szt. | 29 |  |  | 0.8
74 | KNNR 4 1415-06 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych,wykonywane w gotowym wykopie, o średnicy kręgów 1200 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości | szt. | -14.5
75 | kalkulacja własna | Analogia - studzienki tworzywowe systemowe Wavin o średnicy DN 0,600 z włazem kl. D400, betonowy pierścień odciążający dn1100x680mm, rura trzonowa karbowana z PP SN4, kineta studzienki inspekcyjnej z PP wraz z uszczelką Wyszczególnienie: Kineta - 945,03 zł Rura trzonowa - 1 103,11 zł Pierścień betonowy - 204,18 zł Uszczelka - 152,85 zł Właz - 901,61 zł Wkładka in-situ - 146,91 zł Adapter - 420,73 zł | szt. | 1
76 | kalkulacja własna | Osadnik pionowy DN2000mm, V=3,5m3 | kpl. | 1 |  |  | 0.8
77 | KNNR 4 1408-01 | Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami - podłoże pod zbrojenie gr. 30cm beton C12/15 oraz pod chudziak gr. 15cm | m3 | 1.755
78 | KNNR 4 1407-01 | Deskowanie podłoża i płyty fundamentowej (zbrojenie oraz chudziak pod separator) | m2 | 5.85
79 | KNNR 4 1429-02 | Osadzenie włazu żeliwnego o średnicy 600 40T na studniach na separatorze | szt. | 2
80 | KNNR 4 1423-01 | Analogia - montaż kominów włazowych z kręgów betonowych Ø600 | m | 1.3
81 | KNNR 4 1424-02 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500mm z osadnikiem bez syfonu | szt. | 35 |  |  | 0.8
82 | KNNR 1 0529-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4,00m | kpl. | 55 |  |  | 0.8
83 | KNNR 1 0529-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4,00m | kpl. | 55 |  |  | 0.8
84 | KNNR 1 0527-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,00m | kpl. | 27 |  |  | 0.8
85 | KNNR 1 0527-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,00m | kpl. | 27
86 | KNR 2-19 0218-01-00 | Zabezpieczenie kabli w ziemi, podczas wykonywania robót przy budowie kanalizacji /nakłady na 1 zabezpieczenie o długości 3 m/ (AROT dwudzielna na gazie o średnicy 160 PS l=3,0 mb) | kpl. | 6
87 | KNR 2-19 0218-01-00 | Zabezpieczenie kabli w ziemi, podczas wykonywania robót przy budowie kanalizacji /nakłady na 1 zabezpieczenie o długości 3 m/ (AROT dwudzielna na kable energetyczne o średnicy 160 PS l=3,0 mb) | kpl. | 5
88 | KNNR 4 1610-05 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej 400 mm - żeliwnych, kamionkowych i z tworzyw sztucznych | próba | 13
89 | KNNR 4 1610-04 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej 315 mm - żeliwnych, kamionkowych i z tworzyw sztucznych | próba | 21 |  |  | 0.8
90 | KNNR 4 1610-03 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej 250 mm - żeliwnych, kamionkowych i z tworzyw sztucznych | próba | 8
91 | KNNR 4 1610-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej 200 mm - żeliwnych, kamionkowych i z tworzyw sztucznych | próba | 38 |  |  | 0.8
92 | kalkulacja własna | Montaż i zakup separatora koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem, automatycznym zamknięciem i przelewem burzowym typu by-pass na wlocie osadnika o parametrach: • Qnom- 12 l/s • Qmax- 100 l/s • poj. osadnika – 1200 litrów • poj. ropopochodnych – 752 litry dł. 2,0m, szer. 0,95m, wysokość 1,66m | szt. | 1 |  |  | 0.8
93 | kalkulacja własna | Separator lamelowy DN1200mm (np. PSW LAMELA 10/100 lub równoważny) | kpl. | 1 |  |  | 0.8
94 | kalkulacja własna | Prefabrykowane zbrojenie do separatora wraz z pasami kotwiącymi | szt. | 1 |  |  | 0.8
x | x | Razem roboty montażowe: | x | x | x
7 | SIEĆ WODOCIĄGOWA - ROBOTY MONTAŻOWE
95 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 158.08
96 | KNNR 4 1411-01 | Analogia- podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka rurociągów (wymiana gruntu rodzimego) | m3 | 1783.23 |  |  | 0.8
97 | KNNR 4 1008-03 | Montaż rurociągów ciśnieniowych z rur PVC łączonych na wisk, w gotowych wykopach umocnionych na gł. do 3,0m o średnicy 110mm | m | 782.5 |  |  | 0.8
98 | KNNR 4 1009-04 | Analogia - sieci wodociągowe - montaż rurociągów ciśnieniowych z rur polietylenowych PE RC100 o śr. 110mm | m | 33
99 | KNNR 4 1008-02 | Montaż rurociągów ciśnieniowych z rur PVC łączonych na wisk, w gotowych wykopach umocnionych na gł. do 3,0m o średnicy 90mm | m | 118
100 | KNNR 4 1009-01 | Analogia - sieci wodociągowe - montaż rurociągów ciśnieniowych z rur polietylenowych PE o śr. 32mm | m | 270.5
101 | KNNR 4 1022-06 | Montaż kształtek PVC cisnieniowych łączonych na wcisk - trójnik Ø225/150mm | szt. | 1
102 | KNNR 4 1022-03 | Montaż kształtek PVC do rur cisnieniowych łączonych na wcisk - trójnik Ø110/110mm | szt. | 5
103 | KNNR 4 1022-03 | Montaż kształtek PVC do rur cisnieniowych łączonych na wcisk - trójnik Ø110/90mm | szt. | 4
104 | KNNR 4 1321-01 | Analogia - montaż kształtek PVC do rur ciśnieniowych łączonych na wcisk - redukcja Ø160/110mm | szt. | 1
105 | KNNR 4 1321-01 | Analogia - montaż kształtek PVC do rur ciśnieniowych łączonych na wcisk - złączka kielichowo - kołnierzowa + kołnierz stalowy DN110 | szt. | 10 |  |  | 0.8
106 | KNNR 4 1014-06 | Analogia - montaż kołnierz specjalny dwukomorowy do rur żeliwnych DN200 | szt. | 2
107 | KNNR 4 1022-03 | Analogia - montaż kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych łączonych na wsick - nawiertka Ø110/40 | szt. | 1
108 | KNNR 4 1014-02 | Analogia - montaż kształtek PVC do rur cisnieniowych łączonych na wcisk - redukcja Ø110/90mm | szt. | 2
109 | KNNR 4 1014-02 | Analogia - montaż kształtek PVC do rur cisnieniowych łączonych na wcisk - łącznik rurowy Ø150/110mm | szt. | 1
110 | KNNR 4 1014-02 | Analogia - montaż kształtek PVC do rur cisnieniowych łączonych na wcisk - łącznik rurowy Ø110/110mm | szt. | 1
111 | KNNR 4 1014-02 | Analogia - montaż kształtek PVC do rur cisnieniowych łączonych na wcisk - łuk jednokielichowy Ø110/11stopni | szt. | 6
112 | KNNR 4 1014-02 | Analogia - montaż kształtek PVC do rur cisnieniowych łączonych na wcisk - łuk jednokielichowy Ø110/22stopni | szt. | 1
113 | KNNR 4 1014-02 | Analogia - montaż kształtek PVC do rur cisnieniowych łączonych na wcisk - zaślepka Ø90mm | szt. | 2
114 | KNNR 4 1014-02 | Prostka żeliwna dwukołnierzowa DN80 dł. 500mm | szt. | 4
115 | KNNR 4 1105-03 | Montaż zasuw klinowych DN100, wraz z obudową teelskopową, trzpieniem, skrzynką do zasuw | szt. | 5 |  |  | 0.8
116 | KNNR 4 1704-01 | Analogia - montaż odnóg w istniejące rurociągi (ul. Dworocowa) o śr. 200mm | szt. | 1
117 | KNNR 4 1704-04 | Analogia - montaż odnóg w istniejące rurociągi (ul. Kopernika) o śr. 150mm | szt. | 1
118 | KNNR 4 1704-03 | Analogia - montaż odnóg w istniejące rurociągi (ul. Szeroka i ul. Cicha) o śr. 100mm | szt. | 2
119 | KNNR 4 1022-03 | Analogia - montaż kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych łączonych na wsick - nawiertka Ø110/32 | szt. | 45 |  |  | 0.8
120 | KNNR 4 1119-04 | Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80mm | kpl. | 4 |  |  | 0.8
121 | KNNR 4 1206-06 | Analogia - przewierty o dł do 40m maszyną do wierceń poziomych rurami Ø110mm w gruntach kta. III-IV | m | 33 |  |  | 0.8
122 | KNMR 4 1206-01 | Przewiert sterowany dł. do 40m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. Ø110mm w gruntach kat. III-IV | m | 33
123 | KNNR 4 1407-02 | Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3m | m2 | 2.49
124 | KNNR 4 1430-01 | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5m3- elementy betonowe - bloki oporowe | m3 | 3
125 | KNNR 2-02 0604-02 | Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych , dwuwarstwowe na lepiku asfaltowym na gorąco z zagruntowaniem podłoza roztworem asfaltowym, z papy: asfaltowej na takturze, izoloacyjnej | m2 | 4.98
126 | KNNR 1 0529-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4,00m | kpl. | 57 |  |  | 0.8
127 | KNNR 1 0529-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4,00m | kpl. | 57
128 | KNNR 1 0527-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,00m | kpl. | 35
129 | KNNR 1 0527-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,00m | kpl. | 35
130 | KNR 2-19 0218-01-00 | Zabezpieczenie kabli w ziemi, podczas wykonywania robót przy przebudowie sieci wodociągowej/nakłady na 1 zabezpieczenie o długości 3 m/ (AROT dwudzielna na kablach telekomunikacyjnych o średnicy 160 PS l=3,0 mb) | kpl. | 20
131 | KNR 2-19 0218-01-00 | Zabezpieczenie kabli w ziemi, podczas wykonywania robót przy przebudowie sieci wodociągowej /nakłady na 1 zabezpieczenie o długości 3 m/ (AROT dwudzielna na kable energetyczne o średnicy 160 PS l=3,0 mb) | kpl. | 10
132 | KNNR 4 12010-01 | Analogia - wyłączenie z eksploatacji rurociągów poprzez wypełnienie odcinków sieci wodociągowej pianobetonem | m3 | 8.72 |  |  | 0.8
133 | KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociagowej o śr. nominalnej do 150mm | odc. 200m | 6
134 | KNNR 4 1611-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociagowych o śr. nominalnej do 150mm | odc. 200m | 6
135 | KNR 2-19 0134-02 | Oznakowanie trasy rurociągu na słupku stalowym "ZASUWA" | kpl. | 5
136 | KNR 2-19 0134-02 | Oznakowanie trasy rurociągu na słupku stalowym "HYDRANT" | kpl. | 4
137 | KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 1171
x | x | Razem roboty montażowe: | x | x | x
8 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE - ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI
138 | KNR 2-31 0802-07 | Rozbiorka podbudowy z kruszywa kamiennego mechanicznie gr. 20cm | m2 | 1084.29 |  |  | 0.8
139 | KNR AT-03 0104-03 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce pozyskane przez Wykonawcę wraz z kosztami utylizacji | m2 | 314.03 |  |  | 0.8
140 | KNR 2-31 0813-04 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm | m | 110.63
141 | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ław pod krawężnik z oporem | m3 | 5.53
142 | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej wynikające z budowy kanalizacji w chodniku | m | 317.45
143 | KNR 2-31 0807-01 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - materiał do ponownego wykorzystania | m2 | 702.22 |  |  | 0.8
144 | KNR 2-31 0807-01 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej - materiał do ponownego wykorzystania | m2 | 21.12
144 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody | m3 | 14.76
145 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki w miejsce pozyskane przez Wykonawcę wraz z kosztami utylizacji | m3 | 14.76
x | x | Razem roboty rozbiórkowe: | x | x | x
9 | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
146 | KNR AT-03 0101-02 | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 7 cm | m | 736.24 |  |  | 0.8
147 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego tłuczeń 0-31,5mm - wartstwa gr. po zagęszczeniu 20cm | m2 | 978.03 |  |  | 0.70205
148 | KNR 2-31 0110-01 0110-02 | Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm | m2 | 557.87
149 | KNR AT-03 0202-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy konstrukcyjnej nieulepszonej | m2 | 557.87
150 | KNR 2-31 0311-01 0311-02 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - grubość po zagęszczeniu 6 cm | m2 | 602.06 |  |  | 0.7
151 | KNR 2-31 0402-04 | Ława (z oporem) pod krawężniki drogowe V=2,43*0,08 | m3 | 8.84
152 | KNR 2-31 0402-04 | Ława z oporem pod obrzeża betonowe V=148,35*0,06 | m3 | 19.04 |  |  | 0.8
153 | KNR 2-31 0407-04 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm - materiał do ponownego wykorzystania | m | 317.45
154 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe "wtopiony" 30x15cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 95.83
155 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe uliczne 30x15cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 14.8
156 | kalkulacja własna | Ułożenie geowłókniny wzmocnionej włóknem szklanym o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż i wszerz 100kN/m - połączenie starej z nową konstrukcją | m2 | 736.24
157 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej typu cegła w kolorze szarym o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm - materiał z odzysku | m2 | 702.22 |  |  | 0.7
158 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnia chodnika z kostki kamiennej w kolorze szarym o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm - materiał z odzysku | m2 | 21.12
159 | KNR-W 2-01 0505-04 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntem rodzimym kat. I-III | m2 | 450.37
160 | KNR-W 2-01 0510-01 | Humusowanie wraz z obsianiem przy gr. Warstwy humusu 10cm | m2 | 450.37 |  |  | 0.8
x | x | Razem roboty odtworzeniowe: | x | x | x
10 | OBSŁUGA GEODEZYJNA, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
161 | x | Obsługa geodezyjna, dokumentacja powykonawcza, zajęcie pasa drogowego | kpl. | 1
x | x | Razem dział: obsługa geodezyjna, dokumentacja powykonawcza, zajecie pasa drogowego | x | x | x
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (NETTO):
|  | + Podatek VAT (23%) |  |  |  |  | 0
|  | OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (BRUTTO): |  |  |  |  | 1690519.79
-1690519.79