## Sheet1
PRZEDMIAR
Budowa oświetlenia drogowego na ul Szerokiej, Polnej, Botanicznej, Sienkiewicza, Liliowej w m. Bytom Odrzański
Lp | KOD Ogólnej Specyfikacji Technicznej | KOD roboty podstawowej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. miary | Ilość | Wartosć jednostkowa | Wartość netto
Element:Oświetlenie uiczne zasilane kablem YAKY 4x35 m2-1892m, budowa 25 słupów ośw 4m z oprawami 01G/70 W, budowa 12 słupów 6m z oprawami TECEO1 24L38W, wymiana szafki oświetlenia
1 | D-07. 07. 01 | KNNR 5/701/2 | Kopanie rowów dla kabli recznie w gruncie kat. III (1892m x 0.4m x 0.8m) | m3 | 605.44
2 | D-07. 07. 01 | KNNR 5/702/2 | Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat. III {1892m x 0.4m x 0.6m) | m3 | 454.08
3 | D-07.07.01 | KNNR 5/706/1 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m {1892 m x 2} | m | 3964
4 | D-07.07.01 | KNNR 5/707/2 | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, przykrycie folią, kabel YAKY 4x35 mm | m | 1892
5 | D-07.07.01 | KNR 510/603/7 | Obróbka na sucho kabli do 1·kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4 żyłowy | szt | 162
6 | D-07.07.01 | KNNR 5/713/2 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YAKY 4x35 mm | m | 327
7 | D-07.07.01 | KNNR 5/705/1 | Przecisk SRS 160 | m | 41
8 | D-07.07.01 | KNNR 5/705/2 | Ułożenie rur osłonowych RURA DVK75 | m | 286
9 | D-07.07.01 | KNNR 5/705/3 | Przecisk A160PS | m | 25
10 | D-07.07.02 | KNNR 5/907/6 | Układanie uziomów w rowach kablowych Bednarka FeZn 25x4 | m | 240
11 | D-07.07.01 | KNR 501/606/6 | Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, do komory kablowej, otwór częściowo zajęty | szt | 296
12 | D-07.07.01 | KNNR 5/1203/5 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce | szt | 162
13 | D-07.07.01 | KNNR 5/1001/1 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych Ala/01G, słup wys h=4 m | szt | 25
14 | D-07.07.01 | KNNR 5/1001/2 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych SAL-60+wysięgnik WR-2/1, słup wys h=6 m | szt | 12
15 | D-07.07.01 | KNNR 5/1004/1 | Wymiana szafki kablowo pomiarowej oświetlenia drogowego | kpl | 1
16 | D-07.07.01 | KNNR 5/1003/3 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych,wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 6m | kpl | 37
17 | D-07.07.01 | KNNR 5/1004/2 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie Ala/01G o mocy 70W | szt | 25
18 | D-07.07.01 | KNNR 5/1004/1 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na zamontowanym wysięgniku opraw TECEO 24L38W o mocy 38W | szt | 12
19 | D-07.07.01 | KNNR 5/1304/2 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej,piorunochronnej i skutecznowści zerowania, uziemienie ochronne lub robocze,pomiar każdy następny | szt | 7
20 | D-07.07.01 | KNNR 5/1302/3 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n. | odcinek | 36
21 | D-07.07.01 | KNNR 5/1304/1 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej,piorunochronnej i skutecznowści zerowania, uziemienie ochronne lub robocze,pomiar pierwszy | szt | 1
22 |  |  | Koszt obsługi geodezyjnej - wytyczenie oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - analiza własna | kpl | 1
RAZEM ELEMENT: