## drogowa
PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA DROGOWA
Przedmiot zamówienia: ,,Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 100236F w m. Bytom Odrzański "
Formularz przedmiaru zawiera 18 pozycji robót: od Lp. 1 do Lp.18
Lp. | Numer Specyfikacji Technicznej | Nazwa i opis robót | Jedn. miary | Ilość jedn. | cena jedn. netto | wartość netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Roboty drogowe - wspólny słownik zamówień 45233120-6 drogowe prace budowlane
| D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - dla liniowych robót ziemnych | km | 0.28
2. | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z betonu - grub. nawierzchni 15cm | m2 | 1710
3. | D-01.02.09 analogia | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - samochodami na odl. do 1 km | m3 | 256.5
4. | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych - na podsypce cementowo-piaskowej | m | 560
5. | D-01.02.04 | Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu | m3 | 33.6
6. | D-01.02.09 analogia | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - samochodami na odl. do 1 km(ławy, krawężniki) | m3 | 47.71
7. | D-01.02.04 | Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej - na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 15
8. | D-01.02.09 analogia | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - samochodami na odl. do 1 km(ławy, krawężniki) | m3 | 1.2
9. | D-01.02.09 analogia | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - samochodami na odl. do 1 km (koryto) | m3 | 462.5
10. | D-01.02.09 analogia | Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km x 9 | m3 | 767.91
| D-03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
11. | D-03.06.01 | Regulacja pionowa kratek ściekowych - nadbudowa wykonana betonem | szt. | 2
| D-04.00.00 | PODBUDOWY
12. | D-04.01.01 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na całej szerokości jezdni w gruntach kat. II-IV, wykonywane równiarką, głębokość koryta 25 cm. | m2 | 1850
13. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, naturalnego warstwa dolna, grubość warstwy 25 cm - frakcji 0/31,5 mm. | m2 | 1794
14. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy 10 cm - frakcji 0-31,5 (pobocza) | m2 | 420
| D.05.00.00. | NAWIERZCHNIA
15. | D-05.03.23 analogia | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kolorowej (grafit) o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 1710
16. | D.05.03.23 analogia | Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 15
| D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC
17. | D-08.01.01 analogia | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 bez ławy na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. | m | 571
18. | D-08.01.01 | Wykonanie ławy pod krawężniki z oporem z betonu C12/15 (B-15) | m3 | 34.26
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO