## drogowa
PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA DROGOWA
Przedmiot zamówienia: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 100213F ulicy Szkolnej w m. Bytom Odrzański "
Formularz przedmiaru zawiera 25 pozycji robót: od Lp. 1 do Lp. 25
Lp. | Numer Specyfikacji Technicznej | Nazwa i opis robót | Jedn. miary | Ilość jedn. | cena jedn. netto | wartość netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Roboty drogowe - wspólny słownik zamówień 45233120-6 drogowe prace budowlane
| D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - dla liniowych robót ziemnych | km | 0.12
2. | D-01.02.04 analogia | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - grub. nawierzchni 8 cm | m2 | 792
3. | D-01.02.09 analogia | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - samochodami na odl. do 1 km | m3 | 63.36
4. | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych - na podsypce cementowo-piaskowej | m | 179
5. | D-01.02.04 | Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu | m3 | 10.74
6. | D-01.02.09 analogia | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - samochodami na odl. do 1 km(ławy+krawężniki) | m3 | 18.8
7. | D-01.02.04 | Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej - na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 186
8. | D-01.02.09 analogia | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - samochodami na odl. do 1 km | m3 | 14.88
9. | D-01.02.04 analogia | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grub. warstwy 20 cm | m2 | 792
10. | D-01.02.09 analogia | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - samochodami na odl. do 1 km | m3 | 158.4
11. | D-01.02.09 analogia | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - samochodami na odl. do 1 km (koryto) | m3 | 118.8
12. | D-01.02.09 analogia | Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km x 9 | m3 | 374.24
| D-03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
13. | D-03.06.01 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych - nadbudowa wykonana betonem | szt. | 3
14. | D-03.06.01 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych - nadbudowa wykonana betonem. | szt. | 3
15. | D-03.06.01 | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych - nadbudowa wykonana betonem | szt. | 2
16. | D-03.06.01 | Regulacja pionowa kratek ściekowych - nadbudowa wykonana betonem | szt | 6
| D-04.00.00 | PODBUDOWY
17. | D-04.01.01 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 15 cm - na całej szer. jezdni i chodników wykonywane równiarką | m2 | 792
18. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, naturalnego warstwa dolna, grubość warstwy 25 cm - frakcji 0/31,5 mm. | m2 | 792
| D-05.00.00 | NAWIERZCHNIA
19. | D-05.03.23 analogia | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor grafit, spoiny wypełnione piaskiem (bruk odrzański 180x120, 120x 120, 90x120) | m2 | 792
20. | D-05.03.23 analogia | Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (chodnik) | m2 | 170
| D-07.00.00 | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
21. | D-07.02.01 | Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych - o śred. 50mm, z wykonaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami | szt. | 1
22. | D-07.02.01 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - znaków średnich typ A (trójkąt o boku 900 mm), folia odblaskowa I gen. | szt. | 1
| D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC
23. | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 bez ławy na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. | m | 179
24. | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników kamiennych ulicznych wtopionych o wymiarach 12x20 cm na podsypce cementowo piaskowej na gotowej ławie betonowej | m | 26
25. | D-08.01.01 | Wykonanie ławy pod krawężniki z oporem z betonu C12/15 (B-15) | m3 | 12.3
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO