## drogowa
PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA DROGOWA
Przedmiot zamówienia: ,,Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 00910F w m. Wierzbnica" / Stadion /
Formularz przedmiaru zawiera 16 pozycji robót: od Lp. 1 do Lp. 16
Lp. | Numer Specyfikacji Technicznej | Nazwa i opis robót | Jedn. miary | Ilość jedn. | cena jedn. netto | wartość netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Roboty drogowe - wspólny słownik zamówień 45233120-6 drogowe prace budowlane
| D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - dla liniowych robót ziemnych | km | 0.275
2. | D-01.02.04 analogia | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - grub. nawierzchni 6 cm | m2 | 120
3. | D-01.02.09 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - samochodami na odl. do 1 km | m3 | 7.2
4. | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z krusztwa - łamanego lub naturalnego, grub. warstwy 20 cm | m2 | 120
5. | D-01.02.09 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - samochodami na odl. do 1 km | m3 | 24
6. | D-01.02.09 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1 km (koryto) | m3 | 782.36
7. | D-01.02.09 | Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km x 5 | m3 | 813.56
| D-03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
8. | D.03.06.01 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych - nadbudowa wykonana betonem. | szt. | 6
| D-04.00.00 | PODBUDOWY
9. | D-04.01.01 analogia | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 40 cm - na całej szer. jezdni i chodników wykonywane równiarką , | m2 | 1955.9
10. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy 25 cm, frakcji 0-31,5 mm | m2 | 1734.5
| D.05.00.00. | NAWIERZCHNIA
11. | D.05.03.23. | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor grafit, spoiny wypełnione piaskiem (jezdnia, zjazdy) | m2 | 1734.5
| D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
12. | D-06.03.02 | Uzupełnienie zaniżonych poboczy - gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem (grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm) | m3 | 43
| D-07.00.00 | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
13. | D-07.02.01 | Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych - o śred. 50 mm, z wykonaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami | szt. | 1
14. | D-07.02.01 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - znaków średnich typ B i C (okrągły o śred. 800 mm), folia odblaskowa I gen. | szt. | 1
| D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC
15. | D.08.01.01 analogia | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 bez ławy na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. | m | 738
16. | D.08.01.01 | Wykonanie ławy pod krawężniki z oporem z betonu C12/15 (B-15) | m3 | 44.28
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO